## USER STORIES
USER STORIES
ENUNCIADO |  |  |  |  | CRITERIOS DE ACEPTACION
ID | COMO | NECESITO | PARA | ALIAS | N° DE ESCENARIO | CRITERIO DE ACEPTACION | CONTEXTO | EVENTOS DE RESULTADO | RESULTADO DE ESPERA
MERK-00 | Usuario | necesito poder subir fotos de productos | la venta en la plataforma | Fotos de Producto | 1 | Configurar almacenamiento para imágenes | El usuario se encuentra en la página de producto | Usuario sube una imagen | La imagen se almacena
[5 empty] | 2 | Validar tamaño y formato de imágenes | El usuario selecciona una imagen | La imagen es validada | Solo se permiten formatos y tamaños validados
[5 empty] | 3 | Establecer relacion entre las tablas | La imagen se sube con un ID de producto | Se crea la relación entre producto e imagen | La imagen está asociada correctamente al producto
MERK-01 | Administrador | gestionar usuarios desde un panel de administración | un panel de administración | Admin Panel | 1 | Crear vistas para el panel de administración | El administrador accede al panel de administración | Vistas del panel son accesibles | El administrador puede ver y navegar por las vistas
[5 empty] | 2 | CRUD de usuarios | El administrador selecciona gestión de usuarios | Puede crear, leer, actualizar y eliminar | Las acciones se realizan exitosamente
MERK-02 | Usuario | necesito poder realizar pagos | Para pagos en PSE en la tienda online | PSE Pagos | 1 | Implementar integración con la API de PSE | Usuario completa la compra | El sistema se comunica con la API de PSE | La transacción se procesa
[5 empty] | 2 | Confirmación de pago al usuario | La API de PSE confirma la transacción | El usuario recibe la confirmación | Se muestra la confirmación de pago al usuario
MERK-03 | administrador | necesito poder supervisar las transacciones realizadas | Realizar informes | Gestión Transacciones | 1 | Crear reportes de transacciones | Usuario o administrador solicita un reporte | Se generan y muestran los reportes | Los reportes se generan correctamente y son exactos
[5 empty] | 2 | Verificación de estados de pago y actualizaciones en MySQL | Se recibe una actualización de estado de pago | Estado de pago es actualizado en MySQL | Los estados se actualizan y reflejan correctamente
MERK-04 | Administrador | gestionar los productos | para ver los usuarios han subido | Gestión Productos | 1 | Crear vistas para gestión de productos | El administrador accede a la sección de productos | Las vistas de productos son accesibles | El administrador puede ver y gestionar productos
[5 empty] | 2 | Permitir editar/eliminar productos | El administrador selecciona un producto para editar o eliminar | Producto es editado o eliminado | Los cambios se reflejan en la base de datos correctamente
MERK-05 | Usuario | recibir notificaciones | notificaciones por correo cuando realice una compra | Notificaciones | 1 | Integrar servicio de notificaciones por correo (Email API) | Usuario completa una compra | El sistema envía una notificación por correo | Usuario recibe una notificación por correo
[5 empty] | 2 | Configurar notificaciones para compras completadas | Usuario realiza una compra | El sistema envía una notificación por correo | Usuario recibe una notificación por correo
MERK-06 | Usuario | un historial de compras | para revisar mis pedidos anteriores | Historial Compras | 1 | Crear tabla de historial en MySQL | Administrador accede al historial de actividades | Se muestra el historial de actividades | El historial se muestra correctamente en MySQL
[5 empty] | 2 | Implementar vista de historial | Administrador solicita ver el historial | Se muestra la vista de historial | La vista de historial se muestra correctamente
[5 empty] | 3 | Test de visualización del historial | Administrador realiza pruebas de visualización | Se ejecutan las pruebas | El historial se visualiza correctamente
MERK-07 | Administrador | visualizar estadísticas | ver rendimiento de ventas | Dashboard | 1 | Crear dashboards de estadísticas | Administrador accede al dashboard | Se muestra el dashboard de estadísticas | El dashboard muestra estadísticas correctamente
[5 empty] | 2 | Obtener datos de MongoDB (productos) y MySQL | Administrador solicita datos de productos y usuarios | Se obtienen datos de MongoDB y MySQL | Los datos se obtienen y muestran correctamente
MERK-08 | Usuario | poder editar mi perfil | añadir y eliminar informacion personal | Editar Perfil | 1 | Crear opción de edición de perfil | Usuario accede a la opción de editar perfil | Se muestra la opción de edición de perfil | Usuario puede editar su perfil correctamente
[5 empty] | 2 | Validar cambios y guardar en MySQL | Usuario realiza cambios en su perfil | Se validan y guardan los cambios en MySQL | Los cambios se guardan correctamente en MySQL
MERK-09 | Administrador | necesito poder revisar los pagos | solucionar problemas con transacciones | Pagos Fallidos | 1 | Crear lista de pagos fallidos | Administrador accede a la lista de pagos fallidos | Se muestra la lista de pagos fallidos | La lista de pagos fallidos se muestra correctamente
[5 empty] | 2 | Integrar menu de errores de PSE | Administrador accede al menú de errores de PSE | Se muestra el menú de errores de PSE | El menú de errores de PSE se muestra correctamente
MERK-10 | Administrador | ecesito gestionar las categorías de productos | re organizar productos | Categorías | 1 | Crear sistema de gestión de categorías | Administrador accede a la gestión de categorías | Se muestra el sistema de gestión de categorías | El administrador puede gestionar categorías correctamente
[5 empty] | 2 | Test de creación y actualización de categorías en MongoDB | Administrador realiza pruebas de creación y actualización | Se ejecutan las pruebas | Las categorías se crean y actualizan correctamente en MongoDB
MERK-11 | Administrador | agregar productos | tener una lista de favoritos | Favoritos | 1 | Crear tabla de favoritos en MongoDB | Usuario accede a la opción de agregar a favoritos | Se crea la tabla de favoritos en MongoDB | Usuario puede agregar productos a favoritos correctamente
[5 empty] | 2 | Test de agregar/eliminar productos de favoritos | Usuario realiza pruebas de agregar/eliminar favoritos | Se ejecutan las pruebas | Los productos se agregan y eliminan correctamente de favoritos
MERK-12 | Usuario | necesito recibir confirmaciones por correo | confirmar el pedido | Confirmacion registro | 1 | Integrar servicio de confirmación por correo (Email API) | Usuario realiza una compra | El sistema envía una confirmación por correo | Usuario recibe una confirmación por correo
MERK-13 | Administrador | necesito crear cuentas de administrador | para otros gestores del sitio | Admin Roles | 1 | Crear CRUD para roles de administrador | Administrador accede a la gestión de roles | Se muestra el CRUD para roles de administrador | El administrador puede gestionar roles correctamente
MERK-14 | Usuario | necesito ver las valoraciones | comentarios de otros usuarios en los productos | Valoraciones | 1 | Implementar sistema de reseñas y valoraciones | Usuario accede a la opción de reseñas | Se implementa el sistema de reseñas | Usuario puede dejar y ver reseñas correctamente
[5 empty] | 2 | Guardar reseñas en MongoDB | Usuario deja una reseña | Se guarda la reseña en MongoDB | La reseña se guarda correctamente en MongoDB
MERK-15 | Administrador | necesito poder crear promocionees | para los productos, descuentos y cupones | Promociones/Cupones + | 1 | Crear sistema de gestión de promociones | Administrador accede a la gestión de promociones | Se muestra el sistema de gestión de promociones | El administrador puede gestionar promociones correctamente
[5 empty] | 2 | Implementar códigos de descuento | Administrador crea un código de descuento | Se implementan los códigos de descuento | Los códigos de descuento se implementan correctamente
MERK-16 | usuario | necesito una sección de recomendaciones | para recibir recomendaciones personalizadas basadas en mis compras | Recomendaciones | 1 | Crear sistema de recomendación con machine learning | Usuario accede a la página de productos relacionados | Se muestra el sistema de recomendación | Usuario ve productos relacionados correctamente
[5 empty] | 2 | Mostrar productos relacionados | Usuario navega por productos | Se muestran productos relacionados | Los productos relacionados se muestran correctamente
MERK-17 | Administrador | necesito gestionar la configuración de SEO | para mejorar el posicionamiento | SEO Configuración | 1 | Implementar campos para optimización SEO | Administrador accede a la configuración SEO | Se implementan los campos SEO | Los campos SEO se implementan correctamente
[5 empty] | 2 | Test de visibilidad en motores de búsqueda | Administrador realiza pruebas de visibilidad | Se ejecutan las pruebas | La visibilidad en motores de búsqueda se optimiza correctamente
MERK-18 | Usuario | necesito poder reportar productos o usuarios | para verificar incumplimientos en las políticas | Reportes/Moderación | 1 | Implementar botón de reporte en productos y perfiles | Usuario accede a la opción de reporte | Se implementa el botón de reporte | Usuario puede reportar productos y perfiles correctamente
[5 empty] | 2 | Almacenar reportes en MySQL | Usuario realiza un reporte | Se almacenan los reportes en MySQL | Los reportes se almacenan correctamente en MySQL
[5 empty] | 3 | Crear vista para admins | Administrador revisa los reportes | Se muestra la vista de reportes | Administrador puede ver y gestionar reportes correctamente
MERK-19 | Administrador | ecesito una función para aprobar o rechazar productos | Verificar antes de su publicacion | Aprobación Productos | 1 | Implementar flujo de aprobación de productos | Producto completado y revisado por el administrador | Producto aprobado o desaprobado | Producto actualizado correctamente en el sistema
[5 empty] | 2 | Crear vista de moderación para admins | Administrador notifica a los usuarios aprobados/desaprobados | Usuarios reciben la notificación | Usuarios informados sobre el estado de sus productos
[5 empty] | 3 | Notificar usuarios aprobados/Desaprobados | Administrador accede a la vista de moderación | Se muestra la vista de moderación | Administrador puede ver y moderar productos correctamente

## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
SPRINT 2
ID | NOMBRE | SUBTAREAS | ALIAS | PRIORIDAD | ESTIMACION INICIAL | ESTIMACION REAL | ESTADO
MERK-00 | Como desarrollador necesito tener una base de datos para almacenar la informacion necesaria para el proyecto. Permitiendo la realizacion de operaciones como agregar, actualizar, eliminar | MERK-00 MERK-01 Creacion del MER MERK-00 MERK-02 Creacion de las respectivas tablas MERK-00 MERK-03 Establecer relacion entre las tablas | Base de datos | ALTA | 30 Dias |  | En curso
MERK-01 | Como un usuario y desarrollador necesito visualizar una interfaz de inicio de sesion para ingresar al aplicativo web y hacer uso de ellos | MERK-01 MERK-01 Formulario de datos para iniciar sesión MERK-01 MERK-02 Validación para que ningún campo este en blanco MERK-01 MERK-03 Validación estructura del correo electrónico MERK-01 MERK-04 Validación estructura de contraseña MERK-01 MERK-05 Validación estructura de los datos bancarios MERK-01 MERK-06 Validación del correo MERK-01 MERK-07 Validación del nick name MERK-01 MERK-08 Validación fecha de nacimiento MERK-01 MERK-09 Validación número teléfonico MERK-01 MERK-10 Validación de los campos de string MERK-01 MERK-11 Validación correo electrónico MERK-01 MERK-12 Validación de contraseña | Login | ALTA | 10 días |  | Finalizado
MERK-02 | Como usuario requiero un formulario de registro para almacenar los datos y asi poder iniciar sesión | MERK-02 KAMJ-01 Publicaciones MERK-02 MERK-02 Supervisar perfiles | Registro | ALTA | 7 días |  | Finalizado
MERK-03 | Como desarrollador necesito diseñar la interfaz de usuario para mostrar los artículos disponibles. | MERK-03 MERK-01 Menu MERK-03 MERK-02 Productos destacados MERK-03 MERK-03 Usuarios destacados MERK-03 MERK-04 Productos publicados MERK-03 MERK-05 Apartado ver la informacion de la cuenta | Inventario | Media | 40 días |  | Finalizado
MERK-04 | Como desarrollador necesito diseñar una función de busqueda y filtrar por categorias, precio y ubicación | MERK-04 MERK-01 Barra de busqueda MERK-04 MERK-02 Visualizar los productos MERK-04 MERK-03 Filtrar los productos MERK-04 MERK-04 Elegir los productos MERK-04 MERK-05 Usar diseño responsive | Buscador | ALTA | 15 días |  | Pendiente
MERK-05 | Como usuario necesito publicar y editar mis artículos para la venta | MERK-05 MERK-01 Permitir editar MERK-05 MERK-02 Permitir eliminar | Implementación del sistema de listado | ALTA | 1 Dia |  | Pendiente
MERK-06 | Como usuario y/o administrador necesito una funcionalidad para poder gestionar mi perfil, incluyendo la información personal y la preferencia de compra/venta | MERK-06 MERK-01 Ver información personal MERK-06 MERK-02 Editar la informacion personal MERK-06 MERK-03 Eliminar cuenta MERK-06 MERK-04 Ver el perfil publico del usuario MERK-06 MERK-05 Validar correo MERK-06 MERK-06 Validar nickname MERK-06 MERK-07 Validar contraseña MERK-06 MERK-08 Permitir al usuario modificar su ubicacion | Perfil/usuario | Media | 25 días |  | Pendiente
MERK-07 | Como usuario necesito proporcionar a los compradores la facilidad de ver información detallada de cada artículo, incluyendo imagenes, descripción, precio. | MERK-07 MERK-01 Visualizar detalles MERK-07 MERK-02 Visualizar imagenes MERK-07 MERK-03 Visualizar preguntas al vendedor MERK-07 MERK-04 Visualizar productos similares | Detalles del producto | Media | 15 días |  | Pendiente
MERK-08 | Como usuario necesito una herramienta para poder editar, eliminar o marcar como vendidos los artículos publicados | MERK-08 MERK-01 Eliminar artículo MERK-08 MERK-02 Editar artículo MERK-08 MERK-03 Marcar el artículo como vendido MERK-08 KMP-04 Pausar publicacion | Subir/articulos | ALTA | 7 días |  | Pendiente
MERK-09 | Como usuario necesito un sistema de mensajería para que los usuarios puedan comunicarse entre si y asi negociar precios y conocer mas caractéristicas del producto de su interes, donde podra realizar la venta, venta cancelada, y finalizar chat. | MERK-09 MERK-01 Hora de los mensajes MERK-09 MERK-02 Confirmaciones de lecutra MERK-09 MERK-03 Nombre y datos del vendedor MERK-09 MERK-04 Permitir enviar jpg MERK-09 MERK-05 Enviar mensajes de voz MERK-09 MERK-6 Apartado en el chat para que el vendedor confirme si se hizo la venta MERK-09 MERK-7 Apartado en el chat para que el vendedor rechaze la venta MERK-10 MERK-8 Boton para finalizar el chat | Sistema de mensajería | ALTA | 30 días |  | Pendiente
MERK-10 | Como desarrollador debo implementar la realizacion de una herramienta que envie una notificación de confirmación de compra con su respectiva información | MERK-10 MERK-01 Enviar un comprobante MERK-10 MERK-02 Contener el total de la compra MERK-10 MERK-03 Contener la fecha y hora del movimiento | Confirmación de compra | ALTA | 15 días |  | Pendiente
MERK-11 | Como usuario necesito un historial de pedidos donde pueda visualizar el historial de compras anteriores | MERK-11 MERK-01 Visualizar producto MERK-11 MERK-02 Ver compra MERK-11 MERK-03 Enviar mensaje al vendedor MERK-11 MERK-04 Nombre, foto y descripcion del articulo | Historial pedidos | BAJA | 7 días |  | Pendiente
MERK-12 | Como usuario necesito un sistema de valoraciones y reseñas para pueder calificar a los vendedores y productos despues de la interacción entre si. teniendo asi mayor confiabilidad en la página | MERK-12 MERK-01 Sistema de puntajes MERK-12 MERK-02 Permitir dejar comentarios MERK-12 MERK-03 Enviar una encuesta MERK-12 MERK-04 Dejar calificaciones | Reseñas | BAJA | 10 días |  | Pendiente
MERK-13 | Como usuario necesito un carrito en la pagina web para realizar comparacion de productos, visualizar el total de la compra y tener una mejor organizacion facilitando asi la gestion de la compra | MERK-13 MERK-01 Agregar una lista de artículos MERK-13 MERK-02 Redireccionamiento a la pagina de pago MERK-13 MERK-03 Eliminar artículos del carrito MERK-13 MERK-04 Editar artículos del carrito | Carrito | ALTA | 10 días |  | Pendiente
MERK-14 | Como usuario necesito una factura debido a que es una herramienta útil para facilitar diversas gestiones con la compra, tanto para el uso personal como para cumplir con requisitos legales y financieros | MERK-14 MERK-01 Realizacion de pago/generación de factura | Factura | ALTA | 10 días |  | Pendiente
MERK-15 | Como usuario requiero un metodo de pago facil y seguro donde pueda hacer el pago de la compra con la tarjeta credito o debito en el momento que desee | MERK-15 MERK-01 Pasarela de pago MERK-15 MERK-02 Metodos de pago | Pasarela de pago | ALTA | 10 días |  | Pendiente
MERK-16 | Como usuario necesito tener acceso a una lista la cuel especifique y facilite el acceso a un registro de las transacciones realizadas | MERK-16 MERK-01 Detalles de pago MERK-16 MERK-02 Pagos aceptados MERK-16 MERK-03 Pagos fallidos MERK-16 MERK-04 Transacciones pendientes | Historial de pago | Media | 10 días |  | Pendiente
MERK-17 | Como necesito realizar un registro de manera exitosa para así poder hacer uso de los beneficios y funcionalidades exlusivas que me va a ofrecer la página | MERK-17 MERK-01 Registro exitoso MERK-17 MERK-02 Verificación de correo electrónico MERK-17 MERK-03 Pago exitoso MERK-17 MERK-04 Confirmación de suscripción | Suscripciones | Baja | 10 días |  | Pendiente
MERK-18 | Como administrador necesito una lista de detallada de productos Con la finalidad de tener información ordenada de todos los pedidos en un determinado rango de tiempo | MERK-17 MERK-01 Filtar pedidos por fecha, comprador, vendedor MERK-17 MERK-02 Cancelar pedidos pendientes MERK-17 MERK-03 Actualizar información de pedidos | Pedidos | Media | 10 días |  | Pendiente
MERK-19 | Como usuario necesito la posibilidad de publicar articulos de precios fijos y variables | MERK-17 MERK-01 Activar/desactivar opción | Negociar | Baja | 10 días |  | Pendiente
PRODUCT BACKLOG
SPRINT 3
ID | NOMBRE | SUBTAREAS | ALIAS | PRIORIDAD | ESTIMACION INICIAL | ESTIMACION REAL | ESTADO
MERK-00 | Como usuario, necesito poder subir fotos de productos para la venta en la plataforma | MERK-00 MERK-01 - Configurar almacenamiento para imágenes MERK-00 MERK-02 - Validar tamaño y formato de imágenes | Fotos de Producto | ALTA | 20 días |  | Pendiente
MERK-01 | Como administrador, necesito gestionar usuarios desde un panel de administración | MERK-01 MERK-01 - Crear vistas para el panel de administración MERK-01 MERK-02 - CRUD de usuarios | Admin Panel | ALTA | 15 dias |  | Pendiente
MERK-02 | Como usuario, necesito poder realizar pagos a través de PSE en la tienda online | MERK-02 MERK-01 - Implementar integración con la API de PSE MERK-02 MERK-02 - Confirmación de pago al usuario | PSE Pagos | ALTA | 25 dias |  | Pendiente
MERK-03 | Como administrador, necesito poder supervisar las transacciones realizadas | MERK-03 MERK-01 - Crear reportes de transacciones MERK-03 MERK-02 - Verificación de estados de pago y actualizaciones en MySQL | Gestión Transacciones | Media | 20 dias |  | Pendiente
MERK-04 | Como administrador, necesito gestionar los productos que los usuarios han subido | MERK-04 MERK-01 - Crear vistas para gestión de productos MERK-04 MERK-02 - Permitir editar/eliminar productos | Gestión Productos | ALTA | 25 Dias |  | Pendiente
MERK-05 | Como usuario, necesito recibir notificaciones por correo cuando realice una compra | MERK-05 MERK-01 - Integrar servicio de notificaciones por correo (Email API) MERK-05 MERK-02 - Configurar notificaciones para compras completadas | Notificaciones | Media | 15 dias |  | Pendiente
MERK-06 | Como usuario, necesito un historial de compras para revisar mis pedidos anteriores | MERK-06 MERK-01 - Crear tabla de historial en MySQL MERK-06 MERK-02 - Implementar vista de historial MERK-06 MERK-03 - Test de visualización del historial | Historial Compras | Media | 30 dias |  | Pendiente
MERK-07 | Como administrador, necesito visualizar estadísticas de ventas y compras | MERK-07 MERK-01 - Crear dashboards de estadísticas MERK-07 MERK-02 - Obtener datos de MongoDB (productos) y MySQL | Dashboard | Media | 15 dias |  | Pendiente
MERK-08 | Como usuario, necesito poder editar mi perfil | MERK-08 MERK-01 - Crear opción de edición de perfil MERK-08 MERK-02 - Validar cambios y guardar en MySQL | Editar Perfil | ALTA | 25 dias |  | Pendiente
MERK-09 |  | MERK-08 MERK-01 - Crear lista de pagos fallidos MERK-08 MERK-02 - Integrar menu de errores de PSE | Pagos Fallidos | Media | 30 dias |  | Pendiente
MERK-10 | Como administrador, necesito gestionar las categorías de productos | MERK-10 MERK-01 - Crear sistema de gestión de categorías MERK-10 MERK-02 - Test de creación y actualización de categorías en MongoDB | Categorías | ALTA | 25 dias |  | Pendiente
MERK-11 | Como usuario, necesito poder agregar productos a una lista de favoritos | MERK-11 MERK-01 - Crear tabla de favoritos en MongoDB MERK-11 MERK-02 - Test de agregar/eliminar productos de favoritos | Favoritos | BAJA | 15 dias |  | Pendiente
MERK-12 | Como usuario, necesito recibir confirmaciones por correo después de registrarme | MERK-12 MERK-01 - Integrar servicio de confirmación por correo (Email API) | Confirmacion registro | BAJA | 20 dias |  | Pendiente
MERK-13 | Como administrador, necesito crear cuentas de administrador para otros gestores del sitio | MERK-13 MERK-01 -Crear CRUD para roles de administrador | Admin Roles | ALTA | 25 dias |  | Pendiente
MERK-14 | Como usuario, necesito ver las valoraciones y comentarios de otros usuarios en los productos | MERK-14 MERK-01 - Implementar sistema de reseñas y valoraciones MERK-14 MERK-02 - Guardar reseñas en MongoDB | Valoraciones | ALTA |  |  | Pendiente
MERK-15 | Como administrador, necesito poder crear promociones y cupones de descuento para los productos | MERK-15 MERK-01 - Crear sistema de gestión de promociones MERK-15 MERK-02 - Implementar códigos de descuento | Promociones/Cupones + | Medias | 30 dias |  | Pendiente
MERK-16 | Como usuario, necesito una sección de recomendaciones personalizadas basadas en mis compras | MERK-16 MERK-01 - Crear sistema de recomendación con machine learning MERK-16 MERK-02 - Mostrar productos relacionados | Recomendaciones | Media | 25 dias |  | Pendiente
MERK-17 | Como administrador, necesito gestionar la configuración de SEO para mejorar el posicionamiento | MERK-17 MERK-01 - Implementar campos para optimización SEO MERK-17 MERK-02 - Test de visibilidad en motores de búsqueda | SEO Configuración | ALTA | 25 dias |  | Pendiente
MERK-18 | Como usuario, necesito poder reportar productos o usuarios por incumplir las políticas | MERK-18 MERK-01 - Implementar botón de reporte en productos y perfiles MERK-18 MERK-02 - Almacenar reportes en MySQL MERK-18 MERK-03 - Crear vista para admins | Reportes/Moderación | Media | 20 dias |  | Pendiente
MERK-19 | Como administrador, necesito una función para aprobar o rechazar productos antes de su publicación | MERK-19 MERK-01 - Implementar flujo de aprobación de productos MERK-19 MERK-02 - Crear vista de moderación para admins MERK-19 MERK-03 - Notificar usuarios aprobados/Desaprobados | Aprobación Productos | ALTA | 30 dias |  | Pendiente